## Лист1
Тест-план
Наименование проекта |  | Abra | Описание проекта |  | Создание интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров
Заказчик |  | Сергей | Цель |  | Предоставление своевременной актуальной информации по проекту всем заинтересованным лицам в рамках критериев качества: функциональность, надежность, практичность, эффективность, сопровождаемость, переносимость
Автор |  | Виктория Нарушевич | Принципы |  | Раннее тестирование; оптимальное количество документации
Дата |  | 2023-03-14 | Функционал сайта |  |  | Обязанности
Версия |  | 1.0 | 1 | Личный кабинет - Регистрация |  | Менеджер проекта | Управление процессом тестирования
Сроки |  |  | 2 | Личный кабинет - Вход |  | Рководитель отдела тестирования | Сбор и изучение требований; Планирование работ по тестированию; Анализ результатов тестирования
Дата завершения первого этапа |  |  | 3 | Пользовательская корзина |  | Команда тестировщиков | Тестирование требований и продукта, регистрация обнаруженных багов в баг-трекинговой системе Jira.
Дата сдачи пректа |  |  | 4 | Оплата |  | Окружение, инструменты, ресурсы
Виды тестирования |  |  | 5 | Раздел "Мне нравится" |  | Баг-трекинговая система | Notion
1 | Функциональное тестирование |  | 6 | Поиск по товарам - Ввод вручную |  | Тест кейсы | Git
2 | Тестирование пользовательского интерфейса |  | 7 | Поиск по товарам - Загрузка фото |  | Захват изображений | Screenshots / Video capture
3 | Юзабилити-тестирование |  | 8 | Переход по разделам |  | Тестирования API | Postman
4 | Регрессионное тестирование |  | 9 | Возможность выбора валюты (USD, RUB) |  | Список браузеров | Chrome, Safari, Firefox. Используются последние версии.
5 | Тестирование безопасности |  | 10 | Возможность выбора страны доставки (Турция, РБ) |  | Ресурсы | Доступ к тестируемомуму ПО, наличие лицензий для необходимых инструментов
6 | Нагрузочное тестирование |  | 11 | Кнопка "Помощь" |  | Временные рамки
7 | Тестирование API |  | 12 | Переход к социальным сетям |  | Планирование, разработка тестов | 5 дн
8 | Тестирование конфигурации |  | 13 | Подписка на получение сообщений на эл.почту |  | Выполнение тестов | 14 дн
Критерии начала тестирования |  |  | Критерии выхода из тестирования |  |  | Анализ результатов тестирования | 3 дн
1 | Подготовлено тестовое окружение |  | 1 | Все запаланированные виды тестирования завершены |  | Риски
2 | Подготовлены тестовые данные |  | 2 | Баги с высоким приоритетом отсутствуют |  | Изменение требований со стороны бизнеса/законодательства
3 | Готовность тестовой платформы (тестового стенда) |  | 3 | Баги низкого приоритета не влияют на основные функции |  | Срыв сроков в связи с непредвиденными обстоятельствами
4 | Подготовлены все необходимые ресурсы |  | 4 | Бюджет, выделенный на тестирование, исчерпан |  | Нехватка необходимого количества тестировщиков в команде (отпуска, больничные, увольнения)
|  |  | 5 | Вышли запланированные сроки